## 项目跟踪器
项目跟踪器
| 要标记的超过/不足百分比： | 25%
项目 | 类别 | 责任人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 预计工时(小时) | 预计工期(天) | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 超过/不足实际工时​​（小时）的标记图标 | 实际工时（小时） | 超过/不足实际工期​​（天）的标记图标 | 实际工期（天） | 备注
项目 1 | 类别 1 | 员工 1 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 210 | 59 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 1 | 300 | 0 | 64
项目 2 | 类别 2 | 员工 4 | 2019-10-10 | 2019-11-10 | 400 | 30 | 2019-10-10 | 2019-11-13 | 0 | 390 | 0 | 33
项目 3 | 类别 1 | 员工 2 | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 500 | 59 | 2019-08-12 | 2019-10-24 | 0 | 500 | 0 | 72
项目 4 | 类别 2 | 员工 3 | 2019-08-22 | 2019-09-01 | 250 | 9 | 2019-08-22 | 2019-09-10 | 0 | 276 | 1 | 18
项目 5 | 类别 3 | 员工 2 | 2019-08-22 | 2019-10-01 | 300 | 39 | 2019-08-22 | 2019-10-07 | 0 | 310 | 0 | 45
项目 6 | 类别 4 | 员工 4 | 2019-09-21 | 2019-10-01 | 500 | 10 | 2019-09-21 | 2019-10-06 | 0 | 510 | 1 | 15
项目 7 | 类别 5 | 员工 1 | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 750 | 24 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 0 | 790 | 0 | 28
项目 8 | 类别 2 | 员工 1 | 2019-10-12 | 2019-11-20 | 450 | 38 | 2019-10-06 | 2019-11-15 | 0 | 430 | 0 | 39
项目 9 | 类别 4 | 员工 1 | 2016-02-05 | 2016-06-09 | 250 | 124 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 1 | 60
设置

## 设置
设置
类别名称 | 员工姓名
类别 1 | 员工 1
类别 2 | 员工 2
类别 3 | 员工 3
类别 4 | 员工 4
类别 5 | 员工 5
类别 6 | 员工 6
项目